План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования (далее - обновленный ФГОС СОО)  МАОУ гимназии имени А.П,Чехова

в 2023-2024 учебном  году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО в гимназии | февраль 2023 | Ефименко О.А. | приказы |
| 1.2. | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС СОО в гимназии | февраль-март 2023 | Лисицына Н.В. | приказ |
| 1.3. | Обеспечение реализации плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | в течение всего периода | Лисицына Н.В. Ефименко О.А. | обеспечено функционирование вертикали управления |
| 1.4. | Организация изучения региональных рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования на 2023-2024 учебный год с учетом приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС СОО», от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении ФОП СОО» | май 2023 | Налесная С.Л. | информационные письма |

| 1.5. | Рассмотрение на заседаниях рабочей группы МОО предметных областей вопросов введения ФГОС СОО |  | в течение всего периода, |  | Ефименко О.А. |  | протоколы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Организационно-информационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  | 1 раз в квартал |  | Ефименко О.А. |  | оценка функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2.2. |  | Организация информационно просветительской работы с родителями (законными представителями) по вопросам введения ФГОС СОО |  | в течение всего периода 1 раз в полугодие |  | Ефименко О.А. Предс. Родительского комитета |  | родительский всеобуч, официальный сайт гимназии |  |
| 2.3. |  | Организация работы общественности через по информированию средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС СОО |  | в течение всего периода, не реже 1 раза в квартал |  | Зам.директора |  | информация социальных СМИ, на сайтах |  |

| III. Учебно - методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Организовать прохождение курсов повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |  | до 30.12.2023 |  | Бережная М.М. |  |  | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров |
| 3.2. | Участие в вебинаре «Изучение русского языка в соответствии с обновленным ФГОС СОО» |  | октябрь 2023 |  | Лисицына Н.В. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| 3.3. | Участие в вебинаре «Изучение литературы в соответствии с обновленным ФГОС СОО» |  | октябрь 2023 |  | Волошина И.Э. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| IV. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация методической поддержки руководителей и педагогов общеобразовательных организаций по вопросам обновления содержания образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Участие в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО, формирования функциональной грамотности обучающихся» |  | Октябрь 2023 |  | Налесная С.Л. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.1.2 | Разработка основной образовательной программы среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО |  | май 2023 |  | Ефименко О.А. |  |  | программа |
| 4.1.3 | Методические семинары по проблемам введения ФГОС СОО по предметным областям учебного плана |  | март-август 2023 |  | Ефименко О.А. |  |  |  |
| 4.1.4 | Участие в вебинаре «Эффективные практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку в условиях освоения ФГОС СОО» |  | март 2024 |  | Налесная С.Л. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.1.5 | Участие в методическом семинаре «Контрольно-оценочная деятельность учителя иностранного языка в условиях ГИА (ЕГЭ) – фактор достижения качественных образовательных результатов в условиях обновленного ФГОС СОО» |  | октябрь 2023, март 2024 |  | Бережная М.М. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.1.6 | Участие в вебинаре «Особенности работы с обновленным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858) |  | февраль 2023 |  | Бережная М.М. Сизенова О.Н. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.1.7 | Организация участия в вебинарах для учителей истории и обществознания «Реализация требовании обновленного ФГОС СОО в деятельности учителей истории и обществознания» |  | октябрь- ноябрь 2023 |  | Налесная С.Л. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.1.8 | Участие в региональном вебинаре для педагогов-психологов «Психологические технологии повышения учебной мотивации обучающихся в условиях внедрения ФГОС СОО» |  | сентябрь 2023 |  | Бережная М.М. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.1.9 | Участие в семинаре «Современные технологии и методический инструментарий обучения «ОБЖ» в условиях введения ФГОС СОО» |  | январь 2024 |  | Бережная М.М. |  |  | совершенствование профессиональных компетенций |
| 4.2 |  | Участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Участие в региональной научно-практической конференции «ВСОКО: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» |  | февраль 2024 |  | Налесная С.Л. | совершенствование профессиональных компетенций |  |
| 4.2.2 |  | Участие в научно- практической конференции «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» |  | январь-март 2024 |  | Налесная С.Л. | вовлечение педагогов в научно-практическую деятельность |  |

| V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Участие в ежегодной многопрофильной научно-практической конференции обучающихся Ростовской области «Ступени успеха» |  |  | ноябрь 2023 |  | Налесная С.Л. | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной деятельности |  |
| 5.2 | Участие в Ярмарке образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций |  |  | октябрь-декабрь 2023 |  | Налесная С.Л. | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной деятельности |  |
| VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация самодиагностики гимназии по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | март - апрель 2023 |  | Лисицына Н.В. |  |  | анализ результатов самодиагностики |
| 6.2. |  | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ | 1 раз в полугодие |  | Зам.директора |  |  | анализ результатов мониторинга |
| 6.3. |  | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся | 1 раз в полугодие |  | Ефименко О.А. |  |  | оценка и анализ результатов |